## Project 1T
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | U(0,1) | Start | Duration | Finish | Trial | Finish | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0.7506 | 0 | 3.2937 | 3.2937 |  | 43.3589 | 1
B | A | 5 | 5 | 5 | 0.56536 | 3.2937 | 5 | 8.2937 | 1 | 43.3589 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 0.53866 | 3.2937 | 6.7042 | 9.998 | 2 | 43.3589 | 1
D | A | 1 | 6 | 12 | 0.079111 | 3.2937 | 3.0859 | 6.3797 | 3 | 43.3589 | 1
E | B | 6 | 7 | 8 | 0.082591 | 8.2937 | 6.4064 | 14.7002 | 4 | 43.3589 | 1
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 0.92154 | 9.998 | 7.2077 | 17.2057 | 5 | 43.3589 | 1
G | E | 8 | 11 | 13 | 0.14079 | 14.7002 | 9.4532 | 24.1534 | 6 | 43.3589 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 0.12847 | 17.2057 | 3 | 20.2057 | 7 | 43.3589 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 0.23418 | 17.2057 | 10.5303 | 27.736 | 8 | 43.3589 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 0.49793 | 24.1534 | 8.2644 | 32.4178 | 9 | 43.3589 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 0.79687 | 27.736 | 3.4387 | 31.1747 | 10 | 43.3589 | 1
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 0.088565 | 32.4178 | 10.9411 | 43.3589 | 11 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 12 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 13 | 43.3589 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success | [6 empty] | 14 | 43.3589 | 1
46 | 43.3589 | 1 | [6 empty] | 15 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 16 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 17 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 18 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 19 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 20 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 21 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 22 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 23 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 24 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 25 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 26 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 27 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 28 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 29 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 30 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 31 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 32 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 33 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 34 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 35 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 36 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 37 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 38 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 39 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 40 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 41 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 42 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 43 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 44 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 45 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 46 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 47 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 48 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 49 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 50 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 51 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 52 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 53 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 54 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 55 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 56 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 57 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 58 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 59 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 60 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 61 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 62 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 63 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 64 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 65 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 66 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 67 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 68 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 69 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 70 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 71 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 72 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 73 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 74 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 75 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 76 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 77 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 78 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 79 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 80 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 81 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 82 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 83 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 84 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 85 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 86 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 87 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 88 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 89 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 90 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 91 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 92 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 93 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 94 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 95 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 96 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 97 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 98 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 99 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 100 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 101 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 102 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 103 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 104 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 105 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 106 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 107 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 108 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 109 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 110 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 111 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 112 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 113 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 114 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 115 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 116 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 117 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 118 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 119 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 120 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 121 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 122 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 123 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 124 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 125 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 126 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 127 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 128 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 129 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 130 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 131 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 132 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 133 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 134 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 135 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 136 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 137 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 138 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 139 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 140 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 141 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 142 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 143 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 144 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 145 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 146 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 147 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 148 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 149 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 150 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 151 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 152 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 153 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 154 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 155 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 156 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 157 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 158 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 159 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 160 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 161 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 162 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 163 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 164 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 165 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 166 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 167 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 168 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 169 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 170 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 171 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 172 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 173 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 174 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 175 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 176 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 177 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 178 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 179 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 180 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 181 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 182 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 183 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 184 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 185 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 186 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 187 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 188 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 189 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 190 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 191 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 192 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 193 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 194 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 195 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 196 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 197 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 198 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 199 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 200 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 201 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 202 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 203 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 204 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 205 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 206 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 207 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 208 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 209 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 210 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 211 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 212 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 213 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 214 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 215 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 216 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 217 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 218 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 219 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 220 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 221 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 222 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 223 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 224 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 225 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 226 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 227 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 228 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 229 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 230 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 231 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 232 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 233 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 234 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 235 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 236 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 237 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 238 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 239 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 240 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 241 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 242 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 243 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 244 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 245 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 246 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 247 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 248 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 249 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 250 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 251 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 252 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 253 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 254 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 255 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 256 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 257 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 258 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 259 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 260 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 261 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 262 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 263 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 264 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 265 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 266 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 267 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 268 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 269 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 270 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 271 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 272 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 273 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 274 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 275 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 276 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 277 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 278 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 279 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 280 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 281 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 282 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 283 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 284 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 285 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 286 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 287 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 288 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 289 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 290 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 291 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 292 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 293 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 294 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 295 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 296 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 297 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 298 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 299 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 300 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 301 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 302 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 303 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 304 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 305 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 306 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 307 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 308 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 309 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 310 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 311 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 312 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 313 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 314 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 315 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 316 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 317 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 318 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 319 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 320 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 321 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 322 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 323 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 324 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 325 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 326 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 327 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 328 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 329 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 330 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 331 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 332 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 333 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 334 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 335 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 336 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 337 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 338 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 339 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 340 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 341 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 342 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 343 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 344 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 345 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 346 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 347 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 348 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 349 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 350 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 351 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 352 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 353 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 354 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 355 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 356 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 357 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 358 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 359 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 360 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 361 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 362 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 363 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 364 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 365 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 366 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 367 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 368 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 369 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 370 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 371 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 372 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 373 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 374 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 375 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 376 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 377 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 378 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 379 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 380 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 381 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 382 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 383 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 384 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 385 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 386 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 387 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 388 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 389 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 390 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 391 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 392 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 393 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 394 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 395 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 396 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 397 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 398 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 399 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 400 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 401 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 402 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 403 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 404 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 405 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 406 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 407 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 408 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 409 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 410 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 411 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 412 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 413 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 414 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 415 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 416 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 417 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 418 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 419 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 420 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 421 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 422 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 423 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 424 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 425 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 426 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 427 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 428 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 429 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 430 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 431 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 432 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 433 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 434 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 435 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 436 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 437 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 438 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 439 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 440 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 441 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 442 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 443 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 444 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 445 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 446 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 447 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 448 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 449 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 450 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 451 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 452 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 453 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 454 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 455 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 456 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 457 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 458 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 459 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 460 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 461 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 462 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 463 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 464 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 465 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 466 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 467 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 468 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 469 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 470 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 471 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 472 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 473 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 474 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 475 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 476 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 477 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 478 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 479 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 480 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 481 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 482 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 483 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 484 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 485 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 486 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 487 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 488 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 489 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 490 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 491 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 492 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 493 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 494 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 495 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 496 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 497 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 498 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 499 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 500 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 501 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 502 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 503 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 504 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 505 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 506 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 507 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 508 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 509 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 510 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 511 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 512 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 513 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 514 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 515 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 516 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 517 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 518 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 519 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 520 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 521 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 522 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 523 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 524 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 525 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 526 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 527 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 528 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 529 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 530 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 531 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 532 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 533 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 534 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 535 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 536 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 537 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 538 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 539 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 540 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 541 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 542 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 543 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 544 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 545 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 546 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 547 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 548 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 549 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 550 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 551 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 552 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 553 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 554 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 555 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 556 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 557 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 558 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 559 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 560 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 561 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 562 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 563 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 564 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 565 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 566 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 567 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 568 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 569 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 570 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 571 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 572 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 573 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 574 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 575 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 576 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 577 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 578 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 579 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 580 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 581 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 582 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 583 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 584 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 585 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 586 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 587 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 588 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 589 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 590 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 591 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 592 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 593 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 594 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 595 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 596 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 597 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 598 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 599 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 600 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 601 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 602 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 603 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 604 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 605 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 606 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 607 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 608 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 609 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 610 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 611 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 612 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 613 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 614 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 615 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 616 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 617 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 618 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 619 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 620 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 621 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 622 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 623 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 624 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 625 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 626 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 627 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 628 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 629 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 630 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 631 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 632 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 633 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 634 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 635 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 636 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 637 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 638 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 639 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 640 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 641 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 642 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 643 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 644 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 645 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 646 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 647 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 648 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 649 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 650 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 651 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 652 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 653 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 654 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 655 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 656 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 657 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 658 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 659 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 660 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 661 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 662 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 663 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 664 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 665 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 666 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 667 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 668 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 669 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 670 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 671 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 672 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 673 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 674 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 675 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 676 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 677 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 678 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 679 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 680 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 681 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 682 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 683 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 684 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 685 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 686 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 687 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 688 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 689 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 690 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 691 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 692 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 693 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 694 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 695 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 696 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 697 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 698 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 699 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 700 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 701 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 702 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 703 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 704 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 705 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 706 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 707 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 708 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 709 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 710 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 711 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 712 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 713 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 714 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 715 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 716 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 717 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 718 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 719 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 720 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 721 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 722 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 723 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 724 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 725 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 726 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 727 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 728 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 729 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 730 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 731 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 732 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 733 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 734 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 735 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 736 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 737 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 738 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 739 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 740 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 741 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 742 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 743 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 744 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 745 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 746 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 747 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 748 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 749 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 750 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 751 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 752 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 753 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 754 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 755 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 756 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 757 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 758 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 759 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 760 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 761 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 762 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 763 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 764 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 765 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 766 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 767 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 768 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 769 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 770 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 771 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 772 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 773 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 774 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 775 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 776 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 777 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 778 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 779 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 780 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 781 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 782 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 783 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 784 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 785 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 786 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 787 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 788 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 789 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 790 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 791 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 792 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 793 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 794 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 795 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 796 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 797 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 798 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 799 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 800 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 801 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 802 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 803 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 804 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 805 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 806 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 807 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 808 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 809 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 810 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 811 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 812 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 813 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 814 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 815 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 816 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 817 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 818 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 819 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 820 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 821 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 822 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 823 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 824 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 825 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 826 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 827 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 828 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 829 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 830 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 831 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 832 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 833 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 834 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 835 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 836 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 837 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 838 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 839 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 840 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 841 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 842 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 843 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 844 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 845 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 846 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 847 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 848 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 849 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 850 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 851 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 852 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 853 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 854 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 855 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 856 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 857 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 858 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 859 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 860 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 861 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 862 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 863 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 864 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 865 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 866 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 867 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 868 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 869 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 870 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 871 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 872 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 873 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 874 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 875 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 876 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 877 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 878 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 879 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 880 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 881 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 882 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 883 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 884 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 885 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 886 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 887 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 888 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 889 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 890 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 891 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 892 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 893 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 894 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 895 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 896 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 897 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 898 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 899 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 900 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 901 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 902 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 903 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 904 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 905 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 906 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 907 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 908 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 909 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 910 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 911 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 912 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 913 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 914 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 915 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 916 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 917 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 918 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 919 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 920 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 921 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 922 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 923 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 924 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 925 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 926 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 927 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 928 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 929 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 930 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 931 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 932 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 933 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 934 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 935 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 936 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 937 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 938 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 939 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 940 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 941 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 942 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 943 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 944 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 945 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 946 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 947 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 948 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 949 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 950 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 951 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 952 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 953 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 954 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 955 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 956 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 957 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 958 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 959 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 960 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 961 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 962 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 963 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 964 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 965 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 966 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 967 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 968 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 969 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 970 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 971 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 972 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 973 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 974 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 975 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 976 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 977 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 978 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 979 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 980 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 981 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 982 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 983 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 984 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 985 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 986 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 987 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 988 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 989 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 990 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 991 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 992 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 993 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 994 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 995 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 996 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 997 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 998 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 999 | 43.3589 | 1
[9 empty] | 1000 | 43.3589 | 1

## Project 1L
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | U(0,1) | Start | Duration | Finish | Trial | Finish | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0.52937 | 0 | 3.0587 | 3.0587 |  | 46.0218 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 0.0050861 | 3.0587 | 5 | 8.0587 | 1 | 46.0218 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 0.35267 | 3.0587 | 5.8213 | 8.8801 | 2 | 46.0218 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 0.12711 | 3.0587 | 2.3982 | 5.4569 | 3 | 46.0218 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 0.13077 | 8.0587 | 6.2615 | 14.3203 | 4 | 46.0218 | 0
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 0.1012 | 8.8801 | 4.4048 | 13.2848 | 5 | 46.0218 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 0.021772 | 14.3203 | 8.1089 | 22.4291 | 6 | 46.0218 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 0.53636 | 13.2848 | 3 | 16.2848 | 7 | 46.0218 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 0.36934 | 13.2848 | 10.8467 | 24.1316 | 8 | 46.0218 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 0.76367 | 22.4291 | 9.291 | 31.7201 | 9 | 46.0218 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 0.091453 | 24.1316 | 1.3658 | 25.4974 | 10 | 46.0218 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 0.86034 | 31.7201 | 14.3017 | 46.0218 | 11 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 12 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 13 | 46.0218 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success | [6 empty] | 14 | 46.0218 | 0
46 | 46.0218 | 0 | [6 empty] | 15 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 16 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 17 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 18 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 19 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 20 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 21 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 22 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 23 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 24 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 25 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 26 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 27 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 28 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 29 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 30 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 31 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 32 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 33 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 34 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 35 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 36 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 37 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 38 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 39 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 40 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 41 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 42 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 43 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 44 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 45 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 46 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 47 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 48 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 49 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 50 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 51 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 52 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 53 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 54 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 55 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 56 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 57 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 58 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 59 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 60 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 61 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 62 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 63 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 64 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 65 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 66 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 67 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 68 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 69 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 70 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 71 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 72 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 73 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 74 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 75 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 76 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 77 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 78 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 79 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 80 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 81 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 82 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 83 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 84 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 85 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 86 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 87 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 88 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 89 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 90 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 91 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 92 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 93 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 94 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 95 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 96 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 97 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 98 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 99 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 100 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 101 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 102 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 103 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 104 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 105 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 106 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 107 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 108 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 109 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 110 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 111 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 112 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 113 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 114 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 115 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 116 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 117 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 118 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 119 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 120 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 121 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 122 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 123 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 124 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 125 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 126 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 127 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 128 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 129 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 130 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 131 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 132 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 133 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 134 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 135 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 136 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 137 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 138 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 139 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 140 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 141 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 142 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 143 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 144 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 145 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 146 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 147 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 148 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 149 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 150 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 151 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 152 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 153 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 154 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 155 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 156 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 157 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 158 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 159 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 160 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 161 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 162 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 163 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 164 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 165 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 166 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 167 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 168 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 169 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 170 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 171 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 172 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 173 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 174 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 175 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 176 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 177 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 178 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 179 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 180 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 181 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 182 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 183 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 184 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 185 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 186 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 187 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 188 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 189 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 190 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 191 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 192 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 193 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 194 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 195 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 196 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 197 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 198 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 199 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 200 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 201 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 202 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 203 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 204 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 205 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 206 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 207 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 208 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 209 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 210 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 211 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 212 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 213 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 214 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 215 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 216 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 217 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 218 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 219 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 220 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 221 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 222 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 223 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 224 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 225 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 226 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 227 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 228 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 229 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 230 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 231 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 232 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 233 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 234 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 235 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 236 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 237 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 238 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 239 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 240 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 241 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 242 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 243 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 244 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 245 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 246 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 247 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 248 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 249 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 250 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 251 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 252 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 253 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 254 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 255 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 256 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 257 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 258 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 259 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 260 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 261 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 262 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 263 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 264 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 265 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 266 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 267 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 268 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 269 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 270 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 271 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 272 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 273 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 274 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 275 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 276 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 277 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 278 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 279 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 280 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 281 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 282 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 283 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 284 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 285 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 286 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 287 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 288 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 289 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 290 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 291 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 292 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 293 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 294 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 295 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 296 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 297 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 298 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 299 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 300 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 301 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 302 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 303 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 304 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 305 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 306 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 307 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 308 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 309 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 310 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 311 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 312 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 313 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 314 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 315 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 316 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 317 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 318 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 319 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 320 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 321 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 322 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 323 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 324 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 325 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 326 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 327 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 328 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 329 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 330 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 331 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 332 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 333 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 334 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 335 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 336 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 337 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 338 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 339 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 340 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 341 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 342 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 343 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 344 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 345 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 346 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 347 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 348 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 349 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 350 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 351 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 352 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 353 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 354 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 355 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 356 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 357 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 358 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 359 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 360 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 361 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 362 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 363 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 364 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 365 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 366 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 367 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 368 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 369 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 370 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 371 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 372 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 373 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 374 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 375 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 376 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 377 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 378 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 379 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 380 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 381 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 382 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 383 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 384 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 385 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 386 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 387 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 388 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 389 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 390 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 391 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 392 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 393 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 394 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 395 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 396 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 397 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 398 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 399 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 400 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 401 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 402 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 403 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 404 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 405 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 406 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 407 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 408 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 409 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 410 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 411 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 412 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 413 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 414 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 415 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 416 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 417 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 418 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 419 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 420 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 421 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 422 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 423 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 424 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 425 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 426 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 427 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 428 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 429 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 430 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 431 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 432 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 433 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 434 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 435 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 436 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 437 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 438 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 439 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 440 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 441 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 442 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 443 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 444 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 445 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 446 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 447 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 448 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 449 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 450 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 451 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 452 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 453 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 454 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 455 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 456 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 457 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 458 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 459 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 460 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 461 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 462 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 463 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 464 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 465 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 466 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 467 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 468 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 469 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 470 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 471 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 472 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 473 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 474 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 475 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 476 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 477 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 478 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 479 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 480 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 481 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 482 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 483 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 484 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 485 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 486 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 487 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 488 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 489 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 490 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 491 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 492 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 493 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 494 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 495 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 496 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 497 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 498 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 499 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 500 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 501 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 502 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 503 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 504 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 505 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 506 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 507 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 508 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 509 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 510 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 511 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 512 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 513 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 514 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 515 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 516 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 517 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 518 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 519 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 520 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 521 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 522 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 523 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 524 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 525 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 526 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 527 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 528 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 529 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 530 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 531 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 532 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 533 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 534 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 535 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 536 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 537 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 538 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 539 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 540 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 541 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 542 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 543 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 544 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 545 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 546 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 547 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 548 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 549 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 550 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 551 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 552 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 553 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 554 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 555 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 556 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 557 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 558 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 559 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 560 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 561 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 562 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 563 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 564 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 565 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 566 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 567 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 568 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 569 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 570 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 571 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 572 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 573 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 574 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 575 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 576 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 577 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 578 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 579 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 580 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 581 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 582 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 583 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 584 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 585 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 586 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 587 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 588 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 589 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 590 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 591 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 592 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 593 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 594 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 595 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 596 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 597 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 598 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 599 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 600 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 601 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 602 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 603 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 604 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 605 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 606 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 607 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 608 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 609 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 610 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 611 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 612 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 613 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 614 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 615 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 616 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 617 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 618 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 619 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 620 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 621 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 622 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 623 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 624 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 625 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 626 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 627 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 628 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 629 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 630 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 631 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 632 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 633 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 634 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 635 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 636 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 637 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 638 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 639 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 640 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 641 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 642 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 643 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 644 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 645 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 646 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 647 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 648 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 649 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 650 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 651 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 652 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 653 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 654 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 655 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 656 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 657 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 658 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 659 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 660 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 661 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 662 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 663 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 664 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 665 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 666 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 667 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 668 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 669 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 670 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 671 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 672 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 673 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 674 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 675 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 676 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 677 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 678 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 679 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 680 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 681 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 682 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 683 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 684 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 685 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 686 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 687 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 688 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 689 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 690 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 691 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 692 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 693 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 694 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 695 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 696 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 697 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 698 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 699 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 700 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 701 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 702 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 703 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 704 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 705 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 706 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 707 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 708 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 709 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 710 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 711 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 712 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 713 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 714 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 715 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 716 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 717 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 718 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 719 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 720 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 721 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 722 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 723 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 724 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 725 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 726 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 727 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 728 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 729 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 730 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 731 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 732 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 733 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 734 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 735 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 736 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 737 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 738 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 739 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 740 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 741 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 742 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 743 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 744 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 745 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 746 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 747 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 748 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 749 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 750 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 751 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 752 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 753 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 754 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 755 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 756 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 757 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 758 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 759 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 760 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 761 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 762 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 763 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 764 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 765 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 766 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 767 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 768 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 769 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 770 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 771 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 772 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 773 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 774 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 775 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 776 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 777 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 778 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 779 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 780 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 781 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 782 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 783 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 784 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 785 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 786 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 787 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 788 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 789 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 790 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 791 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 792 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 793 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 794 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 795 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 796 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 797 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 798 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 799 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 800 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 801 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 802 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 803 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 804 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 805 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 806 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 807 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 808 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 809 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 810 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 811 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 812 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 813 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 814 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 815 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 816 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 817 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 818 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 819 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 820 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 821 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 822 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 823 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 824 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 825 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 826 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 827 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 828 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 829 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 830 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 831 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 832 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 833 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 834 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 835 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 836 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 837 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 838 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 839 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 840 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 841 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 842 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 843 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 844 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 845 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 846 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 847 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 848 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 849 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 850 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 851 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 852 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 853 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 854 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 855 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 856 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 857 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 858 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 859 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 860 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 861 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 862 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 863 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 864 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 865 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 866 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 867 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 868 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 869 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 870 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 871 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 872 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 873 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 874 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 875 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 876 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 877 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 878 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 879 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 880 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 881 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 882 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 883 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 884 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 885 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 886 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 887 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 888 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 889 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 890 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 891 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 892 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 893 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 894 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 895 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 896 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 897 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 898 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 899 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 900 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 901 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 902 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 903 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 904 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 905 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 906 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 907 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 908 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 909 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 910 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 911 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 912 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 913 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 914 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 915 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 916 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 917 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 918 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 919 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 920 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 921 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 922 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 923 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 924 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 925 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 926 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 927 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 928 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 929 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 930 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 931 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 932 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 933 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 934 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 935 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 936 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 937 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 938 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 939 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 940 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 941 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 942 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 943 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 944 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 945 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 946 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 947 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 948 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 949 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 950 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 951 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 952 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 953 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 954 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 955 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 956 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 957 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 958 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 959 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 960 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 961 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 962 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 963 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 964 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 965 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 966 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 967 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 968 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 969 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 970 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 971 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 972 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 973 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 974 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 975 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 976 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 977 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 978 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 979 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 980 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 981 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 982 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 983 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 984 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 985 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 986 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 987 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 988 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 989 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 990 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 991 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 992 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 993 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 994 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 995 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 996 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 997 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 998 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 999 | 46.0218 | 0
[9 empty] | 1000 | 46.0218 | 0

## Project 1R
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | U(0,1) | Start | Duration | Finish | Trial | Finish | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0.98737 | 0 | 3.9747 | 3.9747 |  | 51.0206 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 0.91883 | 3.9747 | 5 | 8.9747 | 1 | 51.0206 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 0.56986 | 3.9747 | 7.5589 | 11.5336 | 2 | 51.0206 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 0.17625 | 3.9747 | 2.9388 | 6.9135 | 3 | 51.0206 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 0.33967 | 8.9747 | 6.6793 | 15.6541 | 4 | 51.0206 | 0
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 0.74607 | 11.5336 | 6.9843 | 18.5179 | 5 | 51.0206 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 0.95446 | 15.6541 | 12.7723 | 28.4264 | 6 | 51.0206 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 0.81122 | 18.5179 | 3 | 21.5179 | 7 | 51.0206 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 0.24705 | 18.5179 | 10.2352 | 28.7531 | 8 | 51.0206 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 0.659 | 28.4264 | 8.977 | 37.4034 | 9 | 51.0206 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 0.954 | 28.7531 | 4.816 | 33.5691 | 10 | 51.0206 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 0.72345 | 37.4034 | 13.6172 | 51.0206 | 11 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 12 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 13 | 51.0206 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success | [6 empty] | 14 | 51.0206 | 0
46 | 51.0206 | 0 | [6 empty] | 15 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 16 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 17 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 18 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 19 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 20 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 21 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 22 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 23 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 24 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 25 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 26 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 27 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 28 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 29 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 30 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 31 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 32 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 33 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 34 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 35 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 36 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 37 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 38 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 39 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 40 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 41 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 42 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 43 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 44 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 45 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 46 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 47 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 48 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 49 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 50 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 51 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 52 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 53 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 54 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 55 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 56 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 57 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 58 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 59 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 60 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 61 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 62 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 63 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 64 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 65 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 66 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 67 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 68 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 69 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 70 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 71 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 72 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 73 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 74 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 75 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 76 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 77 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 78 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 79 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 80 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 81 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 82 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 83 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 84 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 85 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 86 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 87 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 88 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 89 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 90 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 91 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 92 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 93 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 94 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 95 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 96 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 97 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 98 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 99 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 100 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 101 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 102 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 103 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 104 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 105 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 106 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 107 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 108 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 109 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 110 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 111 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 112 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 113 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 114 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 115 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 116 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 117 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 118 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 119 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 120 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 121 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 122 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 123 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 124 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 125 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 126 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 127 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 128 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 129 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 130 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 131 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 132 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 133 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 134 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 135 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 136 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 137 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 138 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 139 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 140 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 141 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 142 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 143 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 144 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 145 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 146 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 147 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 148 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 149 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 150 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 151 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 152 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 153 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 154 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 155 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 156 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 157 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 158 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 159 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 160 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 161 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 162 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 163 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 164 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 165 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 166 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 167 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 168 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 169 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 170 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 171 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 172 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 173 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 174 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 175 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 176 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 177 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 178 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 179 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 180 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 181 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 182 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 183 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 184 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 185 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 186 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 187 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 188 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 189 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 190 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 191 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 192 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 193 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 194 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 195 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 196 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 197 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 198 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 199 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 200 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 201 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 202 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 203 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 204 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 205 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 206 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 207 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 208 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 209 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 210 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 211 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 212 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 213 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 214 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 215 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 216 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 217 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 218 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 219 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 220 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 221 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 222 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 223 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 224 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 225 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 226 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 227 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 228 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 229 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 230 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 231 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 232 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 233 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 234 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 235 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 236 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 237 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 238 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 239 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 240 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 241 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 242 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 243 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 244 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 245 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 246 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 247 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 248 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 249 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 250 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 251 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 252 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 253 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 254 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 255 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 256 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 257 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 258 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 259 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 260 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 261 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 262 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 263 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 264 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 265 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 266 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 267 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 268 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 269 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 270 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 271 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 272 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 273 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 274 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 275 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 276 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 277 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 278 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 279 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 280 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 281 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 282 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 283 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 284 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 285 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 286 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 287 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 288 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 289 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 290 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 291 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 292 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 293 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 294 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 295 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 296 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 297 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 298 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 299 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 300 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 301 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 302 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 303 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 304 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 305 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 306 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 307 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 308 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 309 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 310 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 311 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 312 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 313 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 314 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 315 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 316 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 317 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 318 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 319 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 320 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 321 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 322 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 323 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 324 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 325 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 326 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 327 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 328 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 329 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 330 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 331 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 332 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 333 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 334 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 335 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 336 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 337 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 338 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 339 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 340 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 341 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 342 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 343 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 344 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 345 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 346 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 347 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 348 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 349 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 350 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 351 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 352 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 353 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 354 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 355 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 356 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 357 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 358 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 359 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 360 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 361 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 362 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 363 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 364 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 365 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 366 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 367 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 368 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 369 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 370 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 371 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 372 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 373 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 374 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 375 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 376 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 377 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 378 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 379 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 380 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 381 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 382 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 383 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 384 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 385 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 386 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 387 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 388 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 389 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 390 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 391 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 392 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 393 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 394 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 395 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 396 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 397 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 398 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 399 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 400 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 401 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 402 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 403 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 404 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 405 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 406 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 407 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 408 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 409 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 410 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 411 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 412 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 413 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 414 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 415 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 416 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 417 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 418 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 419 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 420 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 421 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 422 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 423 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 424 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 425 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 426 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 427 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 428 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 429 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 430 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 431 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 432 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 433 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 434 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 435 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 436 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 437 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 438 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 439 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 440 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 441 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 442 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 443 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 444 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 445 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 446 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 447 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 448 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 449 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 450 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 451 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 452 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 453 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 454 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 455 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 456 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 457 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 458 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 459 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 460 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 461 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 462 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 463 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 464 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 465 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 466 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 467 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 468 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 469 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 470 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 471 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 472 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 473 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 474 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 475 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 476 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 477 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 478 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 479 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 480 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 481 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 482 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 483 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 484 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 485 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 486 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 487 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 488 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 489 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 490 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 491 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 492 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 493 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 494 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 495 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 496 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 497 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 498 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 499 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 500 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 501 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 502 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 503 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 504 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 505 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 506 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 507 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 508 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 509 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 510 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 511 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 512 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 513 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 514 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 515 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 516 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 517 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 518 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 519 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 520 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 521 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 522 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 523 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 524 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 525 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 526 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 527 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 528 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 529 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 530 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 531 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 532 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 533 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 534 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 535 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 536 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 537 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 538 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 539 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 540 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 541 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 542 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 543 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 544 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 545 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 546 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 547 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 548 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 549 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 550 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 551 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 552 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 553 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 554 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 555 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 556 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 557 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 558 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 559 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 560 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 561 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 562 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 563 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 564 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 565 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 566 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 567 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 568 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 569 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 570 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 571 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 572 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 573 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 574 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 575 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 576 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 577 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 578 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 579 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 580 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 581 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 582 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 583 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 584 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 585 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 586 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 587 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 588 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 589 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 590 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 591 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 592 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 593 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 594 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 595 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 596 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 597 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 598 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 599 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 600 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 601 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 602 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 603 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 604 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 605 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 606 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 607 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 608 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 609 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 610 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 611 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 612 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 613 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 614 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 615 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 616 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 617 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 618 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 619 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 620 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 621 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 622 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 623 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 624 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 625 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 626 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 627 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 628 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 629 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 630 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 631 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 632 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 633 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 634 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 635 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 636 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 637 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 638 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 639 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 640 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 641 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 642 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 643 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 644 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 645 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 646 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 647 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 648 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 649 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 650 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 651 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 652 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 653 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 654 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 655 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 656 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 657 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 658 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 659 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 660 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 661 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 662 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 663 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 664 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 665 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 666 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 667 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 668 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 669 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 670 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 671 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 672 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 673 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 674 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 675 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 676 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 677 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 678 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 679 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 680 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 681 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 682 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 683 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 684 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 685 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 686 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 687 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 688 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 689 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 690 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 691 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 692 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 693 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 694 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 695 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 696 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 697 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 698 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 699 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 700 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 701 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 702 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 703 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 704 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 705 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 706 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 707 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 708 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 709 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 710 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 711 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 712 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 713 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 714 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 715 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 716 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 717 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 718 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 719 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 720 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 721 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 722 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 723 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 724 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 725 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 726 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 727 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 728 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 729 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 730 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 731 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 732 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 733 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 734 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 735 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 736 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 737 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 738 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 739 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 740 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 741 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 742 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 743 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 744 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 745 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 746 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 747 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 748 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 749 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 750 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 751 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 752 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 753 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 754 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 755 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 756 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 757 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 758 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 759 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 760 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 761 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 762 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 763 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 764 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 765 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 766 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 767 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 768 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 769 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 770 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 771 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 772 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 773 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 774 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 775 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 776 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 777 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 778 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 779 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 780 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 781 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 782 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 783 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 784 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 785 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 786 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 787 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 788 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 789 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 790 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 791 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 792 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 793 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 794 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 795 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 796 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 797 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 798 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 799 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 800 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 801 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 802 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 803 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 804 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 805 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 806 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 807 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 808 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 809 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 810 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 811 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 812 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 813 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 814 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 815 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 816 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 817 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 818 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 819 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 820 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 821 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 822 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 823 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 824 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 825 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 826 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 827 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 828 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 829 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 830 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 831 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 832 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 833 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 834 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 835 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 836 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 837 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 838 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 839 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 840 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 841 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 842 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 843 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 844 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 845 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 846 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 847 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 848 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 849 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 850 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 851 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 852 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 853 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 854 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 855 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 856 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 857 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 858 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 859 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 860 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 861 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 862 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 863 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 864 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 865 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 866 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 867 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 868 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 869 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 870 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 871 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 872 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 873 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 874 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 875 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 876 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 877 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 878 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 879 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 880 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 881 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 882 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 883 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 884 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 885 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 886 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 887 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 888 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 889 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 890 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 891 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 892 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 893 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 894 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 895 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 896 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 897 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 898 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 899 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 900 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 901 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 902 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 903 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 904 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 905 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 906 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 907 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 908 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 909 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 910 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 911 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 912 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 913 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 914 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 915 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 916 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 917 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 918 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 919 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 920 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 921 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 922 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 923 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 924 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 925 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 926 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 927 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 928 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 929 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 930 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 931 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 932 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 933 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 934 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 935 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 936 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 937 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 938 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 939 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 940 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 941 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 942 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 943 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 944 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 945 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 946 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 947 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 948 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 949 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 950 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 951 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 952 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 953 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 954 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 955 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 956 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 957 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 958 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 959 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 960 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 961 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 962 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 963 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 964 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 965 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 966 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 967 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 968 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 969 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 970 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 971 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 972 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 973 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 974 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 975 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 976 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 977 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 978 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 979 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 980 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 981 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 982 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 983 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 984 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 985 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 986 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 987 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 988 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 989 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 990 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 991 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 992 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 993 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 994 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 995 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 996 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 997 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 998 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 999 | 51.0206 | 0
[9 empty] | 1000 | 51.0206 | 0

## Project 2T
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | U(0,1) | Start | Duration | Finish | Trial | Finish | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0.77186 | 0 | 3.2799 | 3.2799 |  | 23.8644 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 0.68079 | 3.2799 | 4.201 | 7.4809 | 1 | 23.8644 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.97698 | 3.2799 | 2.3 | 5.5799 | 2 | 23.8644 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 0.87397 | 7.4809 | 3.1304 | 10.6113 | 3 | 23.8644 | 1
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 0.19569 | 7.4809 | 6.1481 | 13.629 | 4 | 23.8644 | 1
F | C | 5 | 7 | 9 | 0.66127 | 5.5799 | 7.3538 | 12.9338 | 5 | 23.8644 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.76537 | 5.5799 | 2.778 | 8.3579 | 6 | 23.8644 | 1
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 0.8322 | 13.629 | 6.4529 | 20.0819 | 7 | 23.8644 | 1
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 0.16947 | 12.9338 | 6.5822 | 19.5159 | 8 | 23.8644 | 1
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.65588 | 20.0819 | 0.4 | 20.4819 | 9 | 23.8644 | 1
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 0.0009884 | 19.5159 | 0.24218 | 19.7581 | 10 | 23.8644 | 1
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 0.43806 | 20.4819 | 3.3825 | 23.8644 | 11 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 12 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 13 | 23.8644 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success | [6 empty] | 14 | 23.8644 | 1
24 | 23.8644 | 1 | [6 empty] | 15 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 16 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 17 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 18 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 19 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 20 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 21 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 22 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 23 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 24 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 25 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 26 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 27 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 28 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 29 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 30 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 31 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 32 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 33 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 34 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 35 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 36 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 37 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 38 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 39 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 40 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 41 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 42 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 43 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 44 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 45 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 46 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 47 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 48 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 49 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 50 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 51 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 52 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 53 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 54 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 55 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 56 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 57 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 58 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 59 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 60 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 61 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 62 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 63 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 64 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 65 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 66 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 67 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 68 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 69 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 70 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 71 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 72 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 73 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 74 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 75 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 76 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 77 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 78 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 79 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 80 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 81 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 82 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 83 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 84 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 85 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 86 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 87 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 88 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 89 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 90 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 91 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 92 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 93 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 94 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 95 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 96 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 97 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 98 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 99 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 100 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 101 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 102 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 103 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 104 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 105 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 106 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 107 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 108 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 109 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 110 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 111 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 112 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 113 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 114 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 115 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 116 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 117 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 118 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 119 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 120 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 121 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 122 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 123 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 124 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 125 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 126 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 127 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 128 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 129 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 130 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 131 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 132 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 133 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 134 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 135 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 136 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 137 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 138 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 139 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 140 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 141 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 142 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 143 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 144 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 145 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 146 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 147 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 148 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 149 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 150 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 151 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 152 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 153 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 154 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 155 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 156 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 157 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 158 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 159 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 160 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 161 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 162 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 163 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 164 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 165 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 166 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 167 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 168 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 169 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 170 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 171 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 172 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 173 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 174 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 175 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 176 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 177 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 178 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 179 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 180 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 181 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 182 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 183 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 184 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 185 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 186 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 187 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 188 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 189 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 190 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 191 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 192 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 193 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 194 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 195 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 196 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 197 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 198 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 199 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 200 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 201 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 202 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 203 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 204 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 205 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 206 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 207 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 208 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 209 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 210 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 211 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 212 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 213 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 214 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 215 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 216 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 217 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 218 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 219 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 220 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 221 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 222 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 223 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 224 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 225 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 226 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 227 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 228 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 229 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 230 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 231 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 232 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 233 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 234 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 235 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 236 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 237 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 238 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 239 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 240 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 241 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 242 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 243 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 244 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 245 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 246 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 247 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 248 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 249 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 250 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 251 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 252 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 253 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 254 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 255 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 256 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 257 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 258 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 259 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 260 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 261 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 262 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 263 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 264 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 265 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 266 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 267 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 268 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 269 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 270 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 271 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 272 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 273 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 274 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 275 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 276 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 277 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 278 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 279 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 280 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 281 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 282 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 283 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 284 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 285 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 286 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 287 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 288 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 289 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 290 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 291 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 292 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 293 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 294 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 295 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 296 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 297 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 298 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 299 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 300 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 301 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 302 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 303 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 304 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 305 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 306 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 307 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 308 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 309 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 310 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 311 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 312 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 313 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 314 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 315 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 316 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 317 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 318 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 319 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 320 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 321 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 322 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 323 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 324 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 325 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 326 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 327 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 328 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 329 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 330 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 331 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 332 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 333 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 334 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 335 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 336 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 337 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 338 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 339 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 340 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 341 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 342 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 343 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 344 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 345 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 346 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 347 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 348 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 349 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 350 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 351 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 352 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 353 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 354 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 355 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 356 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 357 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 358 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 359 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 360 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 361 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 362 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 363 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 364 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 365 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 366 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 367 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 368 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 369 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 370 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 371 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 372 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 373 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 374 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 375 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 376 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 377 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 378 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 379 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 380 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 381 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 382 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 383 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 384 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 385 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 386 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 387 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 388 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 389 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 390 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 391 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 392 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 393 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 394 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 395 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 396 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 397 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 398 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 399 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 400 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 401 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 402 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 403 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 404 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 405 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 406 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 407 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 408 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 409 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 410 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 411 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 412 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 413 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 414 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 415 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 416 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 417 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 418 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 419 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 420 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 421 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 422 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 423 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 424 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 425 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 426 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 427 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 428 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 429 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 430 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 431 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 432 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 433 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 434 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 435 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 436 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 437 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 438 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 439 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 440 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 441 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 442 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 443 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 444 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 445 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 446 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 447 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 448 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 449 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 450 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 451 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 452 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 453 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 454 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 455 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 456 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 457 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 458 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 459 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 460 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 461 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 462 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 463 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 464 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 465 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 466 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 467 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 468 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 469 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 470 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 471 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 472 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 473 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 474 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 475 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 476 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 477 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 478 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 479 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 480 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 481 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 482 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 483 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 484 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 485 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 486 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 487 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 488 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 489 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 490 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 491 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 492 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 493 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 494 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 495 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 496 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 497 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 498 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 499 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 500 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 501 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 502 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 503 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 504 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 505 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 506 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 507 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 508 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 509 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 510 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 511 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 512 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 513 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 514 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 515 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 516 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 517 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 518 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 519 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 520 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 521 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 522 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 523 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 524 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 525 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 526 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 527 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 528 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 529 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 530 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 531 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 532 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 533 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 534 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 535 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 536 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 537 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 538 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 539 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 540 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 541 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 542 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 543 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 544 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 545 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 546 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 547 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 548 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 549 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 550 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 551 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 552 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 553 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 554 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 555 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 556 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 557 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 558 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 559 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 560 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 561 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 562 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 563 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 564 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 565 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 566 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 567 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 568 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 569 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 570 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 571 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 572 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 573 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 574 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 575 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 576 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 577 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 578 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 579 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 580 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 581 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 582 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 583 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 584 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 585 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 586 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 587 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 588 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 589 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 590 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 591 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 592 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 593 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 594 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 595 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 596 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 597 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 598 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 599 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 600 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 601 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 602 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 603 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 604 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 605 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 606 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 607 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 608 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 609 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 610 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 611 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 612 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 613 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 614 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 615 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 616 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 617 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 618 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 619 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 620 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 621 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 622 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 623 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 624 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 625 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 626 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 627 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 628 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 629 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 630 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 631 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 632 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 633 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 634 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 635 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 636 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 637 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 638 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 639 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 640 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 641 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 642 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 643 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 644 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 645 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 646 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 647 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 648 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 649 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 650 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 651 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 652 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 653 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 654 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 655 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 656 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 657 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 658 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 659 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 660 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 661 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 662 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 663 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 664 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 665 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 666 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 667 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 668 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 669 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 670 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 671 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 672 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 673 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 674 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 675 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 676 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 677 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 678 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 679 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 680 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 681 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 682 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 683 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 684 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 685 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 686 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 687 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 688 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 689 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 690 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 691 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 692 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 693 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 694 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 695 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 696 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 697 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 698 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 699 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 700 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 701 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 702 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 703 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 704 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 705 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 706 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 707 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 708 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 709 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 710 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 711 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 712 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 713 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 714 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 715 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 716 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 717 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 718 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 719 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 720 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 721 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 722 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 723 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 724 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 725 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 726 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 727 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 728 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 729 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 730 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 731 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 732 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 733 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 734 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 735 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 736 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 737 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 738 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 739 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 740 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 741 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 742 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 743 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 744 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 745 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 746 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 747 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 748 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 749 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 750 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 751 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 752 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 753 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 754 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 755 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 756 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 757 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 758 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 759 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 760 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 761 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 762 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 763 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 764 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 765 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 766 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 767 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 768 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 769 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 770 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 771 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 772 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 773 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 774 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 775 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 776 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 777 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 778 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 779 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 780 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 781 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 782 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 783 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 784 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 785 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 786 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 787 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 788 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 789 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 790 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 791 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 792 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 793 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 794 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 795 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 796 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 797 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 798 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 799 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 800 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 801 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 802 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 803 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 804 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 805 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 806 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 807 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 808 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 809 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 810 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 811 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 812 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 813 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 814 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 815 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 816 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 817 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 818 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 819 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 820 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 821 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 822 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 823 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 824 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 825 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 826 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 827 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 828 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 829 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 830 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 831 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 832 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 833 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 834 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 835 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 836 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 837 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 838 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 839 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 840 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 841 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 842 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 843 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 844 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 845 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 846 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 847 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 848 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 849 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 850 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 851 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 852 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 853 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 854 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 855 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 856 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 857 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 858 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 859 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 860 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 861 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 862 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 863 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 864 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 865 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 866 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 867 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 868 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 869 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 870 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 871 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 872 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 873 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 874 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 875 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 876 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 877 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 878 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 879 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 880 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 881 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 882 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 883 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 884 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 885 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 886 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 887 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 888 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 889 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 890 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 891 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 892 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 893 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 894 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 895 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 896 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 897 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 898 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 899 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 900 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 901 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 902 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 903 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 904 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 905 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 906 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 907 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 908 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 909 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 910 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 911 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 912 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 913 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 914 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 915 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 916 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 917 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 918 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 919 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 920 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 921 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 922 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 923 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 924 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 925 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 926 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 927 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 928 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 929 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 930 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 931 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 932 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 933 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 934 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 935 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 936 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 937 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 938 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 939 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 940 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 941 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 942 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 943 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 944 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 945 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 946 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 947 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 948 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 949 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 950 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 951 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 952 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 953 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 954 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 955 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 956 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 957 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 958 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 959 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 960 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 961 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 962 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 963 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 964 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 965 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 966 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 967 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 968 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 969 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 970 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 971 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 972 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 973 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 974 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 975 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 976 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 977 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 978 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 979 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 980 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 981 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 982 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 983 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 984 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 985 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 986 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 987 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 988 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 989 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 990 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 991 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 992 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 993 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 994 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 995 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 996 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 997 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 998 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 999 | 23.8644 | 1
[9 empty] | 1000 | 23.8644 | 1

## Project 2L
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | U(0,1) | Start | Duration | Finish | Trial | Finish | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0.30202 | 0 | 2.3305 | 2.3305 |  | 23.1242 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 0.77962 | 2.3305 | 4.5592 | 6.8898 | 1 | 23.1242 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.14517 | 2.3305 | 2.3 | 4.6305 | 2 | 23.1242 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 0.3559 | 6.8898 | 2.0677 | 8.9575 | 3 | 23.1242 | 1
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 0.018384 | 6.8898 | 5.4404 | 12.3302 | 4 | 23.1242 | 1
F | C | 5 | 7 | 9 | 0.28912 | 4.6305 | 6.1565 | 10.787 | 5 | 23.1242 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.81648 | 4.6305 | 3.1595 | 7.7901 | 6 | 23.1242 | 1
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 0.423 | 12.3302 | 5.1304 | 17.4606 | 7 | 23.1242 | 1
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 0.35924 | 10.787 | 6.7185 | 17.5055 | 8 | 23.1242 | 1
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.064898 | 17.5055 | 0.4 | 17.9055 | 9 | 23.1242 | 1
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 0.42454 | 17.5055 | 1.4736 | 18.9791 | 10 | 23.1242 | 1
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 0.63223 | 18.9791 | 4.145 | 23.1242 | 11 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 12 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 13 | 23.1242 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success | [6 empty] | 14 | 23.1242 | 1
24 | 23.1242 | 1 | [6 empty] | 15 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 16 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 17 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 18 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 19 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 20 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 21 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 22 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 23 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 24 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 25 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 26 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 27 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 28 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 29 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 30 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 31 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 32 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 33 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 34 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 35 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 36 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 37 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 38 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 39 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 40 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 41 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 42 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 43 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 44 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 45 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 46 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 47 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 48 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 49 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 50 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 51 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 52 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 53 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 54 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 55 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 56 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 57 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 58 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 59 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 60 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 61 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 62 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 63 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 64 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 65 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 66 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 67 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 68 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 69 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 70 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 71 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 72 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 73 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 74 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 75 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 76 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 77 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 78 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 79 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 80 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 81 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 82 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 83 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 84 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 85 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 86 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 87 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 88 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 89 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 90 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 91 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 92 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 93 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 94 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 95 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 96 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 97 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 98 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 99 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 100 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 101 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 102 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 103 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 104 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 105 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 106 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 107 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 108 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 109 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 110 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 111 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 112 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 113 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 114 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 115 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 116 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 117 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 118 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 119 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 120 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 121 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 122 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 123 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 124 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 125 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 126 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 127 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 128 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 129 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 130 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 131 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 132 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 133 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 134 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 135 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 136 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 137 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 138 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 139 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 140 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 141 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 142 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 143 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 144 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 145 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 146 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 147 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 148 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 149 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 150 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 151 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 152 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 153 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 154 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 155 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 156 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 157 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 158 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 159 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 160 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 161 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 162 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 163 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 164 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 165 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 166 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 167 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 168 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 169 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 170 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 171 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 172 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 173 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 174 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 175 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 176 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 177 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 178 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 179 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 180 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 181 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 182 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 183 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 184 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 185 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 186 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 187 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 188 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 189 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 190 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 191 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 192 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 193 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 194 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 195 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 196 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 197 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 198 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 199 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 200 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 201 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 202 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 203 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 204 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 205 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 206 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 207 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 208 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 209 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 210 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 211 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 212 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 213 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 214 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 215 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 216 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 217 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 218 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 219 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 220 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 221 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 222 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 223 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 224 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 225 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 226 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 227 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 228 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 229 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 230 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 231 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 232 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 233 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 234 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 235 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 236 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 237 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 238 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 239 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 240 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 241 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 242 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 243 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 244 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 245 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 246 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 247 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 248 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 249 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 250 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 251 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 252 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 253 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 254 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 255 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 256 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 257 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 258 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 259 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 260 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 261 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 262 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 263 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 264 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 265 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 266 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 267 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 268 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 269 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 270 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 271 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 272 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 273 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 274 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 275 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 276 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 277 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 278 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 279 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 280 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 281 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 282 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 283 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 284 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 285 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 286 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 287 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 288 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 289 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 290 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 291 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 292 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 293 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 294 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 295 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 296 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 297 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 298 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 299 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 300 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 301 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 302 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 303 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 304 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 305 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 306 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 307 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 308 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 309 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 310 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 311 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 312 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 313 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 314 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 315 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 316 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 317 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 318 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 319 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 320 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 321 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 322 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 323 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 324 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 325 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 326 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 327 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 328 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 329 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 330 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 331 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 332 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 333 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 334 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 335 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 336 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 337 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 338 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 339 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 340 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 341 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 342 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 343 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 344 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 345 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 346 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 347 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 348 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 349 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 350 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 351 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 352 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 353 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 354 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 355 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 356 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 357 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 358 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 359 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 360 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 361 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 362 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 363 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 364 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 365 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 366 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 367 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 368 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 369 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 370 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 371 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 372 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 373 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 374 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 375 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 376 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 377 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 378 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 379 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 380 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 381 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 382 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 383 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 384 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 385 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 386 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 387 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 388 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 389 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 390 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 391 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 392 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 393 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 394 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 395 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 396 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 397 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 398 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 399 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 400 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 401 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 402 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 403 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 404 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 405 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 406 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 407 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 408 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 409 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 410 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 411 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 412 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 413 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 414 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 415 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 416 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 417 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 418 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 419 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 420 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 421 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 422 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 423 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 424 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 425 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 426 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 427 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 428 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 429 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 430 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 431 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 432 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 433 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 434 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 435 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 436 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 437 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 438 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 439 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 440 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 441 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 442 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 443 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 444 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 445 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 446 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 447 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 448 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 449 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 450 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 451 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 452 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 453 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 454 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 455 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 456 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 457 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 458 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 459 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 460 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 461 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 462 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 463 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 464 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 465 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 466 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 467 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 468 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 469 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 470 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 471 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 472 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 473 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 474 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 475 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 476 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 477 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 478 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 479 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 480 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 481 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 482 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 483 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 484 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 485 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 486 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 487 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 488 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 489 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 490 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 491 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 492 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 493 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 494 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 495 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 496 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 497 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 498 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 499 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 500 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 501 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 502 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 503 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 504 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 505 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 506 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 507 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 508 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 509 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 510 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 511 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 512 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 513 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 514 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 515 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 516 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 517 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 518 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 519 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 520 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 521 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 522 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 523 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 524 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 525 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 526 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 527 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 528 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 529 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 530 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 531 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 532 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 533 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 534 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 535 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 536 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 537 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 538 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 539 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 540 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 541 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 542 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 543 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 544 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 545 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 546 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 547 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 548 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 549 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 550 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 551 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 552 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 553 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 554 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 555 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 556 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 557 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 558 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 559 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 560 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 561 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 562 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 563 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 564 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 565 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 566 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 567 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 568 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 569 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 570 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 571 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 572 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 573 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 574 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 575 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 576 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 577 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 578 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 579 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 580 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 581 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 582 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 583 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 584 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 585 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 586 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 587 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 588 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 589 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 590 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 591 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 592 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 593 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 594 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 595 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 596 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 597 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 598 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 599 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 600 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 601 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 602 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 603 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 604 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 605 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 606 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 607 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 608 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 609 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 610 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 611 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 612 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 613 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 614 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 615 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 616 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 617 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 618 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 619 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 620 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 621 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 622 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 623 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 624 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 625 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 626 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 627 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 628 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 629 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 630 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 631 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 632 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 633 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 634 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 635 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 636 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 637 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 638 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 639 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 640 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 641 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 642 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 643 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 644 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 645 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 646 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 647 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 648 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 649 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 650 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 651 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 652 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 653 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 654 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 655 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 656 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 657 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 658 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 659 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 660 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 661 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 662 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 663 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 664 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 665 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 666 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 667 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 668 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 669 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 670 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 671 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 672 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 673 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 674 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 675 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 676 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 677 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 678 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 679 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 680 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 681 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 682 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 683 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 684 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 685 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 686 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 687 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 688 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 689 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 690 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 691 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 692 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 693 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 694 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 695 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 696 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 697 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 698 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 699 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 700 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 701 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 702 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 703 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 704 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 705 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 706 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 707 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 708 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 709 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 710 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 711 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 712 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 713 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 714 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 715 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 716 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 717 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 718 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 719 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 720 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 721 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 722 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 723 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 724 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 725 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 726 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 727 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 728 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 729 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 730 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 731 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 732 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 733 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 734 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 735 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 736 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 737 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 738 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 739 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 740 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 741 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 742 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 743 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 744 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 745 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 746 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 747 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 748 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 749 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 750 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 751 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 752 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 753 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 754 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 755 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 756 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 757 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 758 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 759 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 760 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 761 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 762 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 763 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 764 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 765 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 766 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 767 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 768 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 769 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 770 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 771 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 772 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 773 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 774 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 775 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 776 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 777 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 778 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 779 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 780 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 781 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 782 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 783 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 784 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 785 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 786 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 787 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 788 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 789 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 790 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 791 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 792 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 793 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 794 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 795 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 796 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 797 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 798 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 799 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 800 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 801 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 802 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 803 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 804 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 805 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 806 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 807 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 808 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 809 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 810 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 811 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 812 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 813 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 814 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 815 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 816 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 817 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 818 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 819 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 820 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 821 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 822 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 823 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 824 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 825 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 826 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 827 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 828 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 829 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 830 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 831 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 832 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 833 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 834 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 835 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 836 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 837 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 838 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 839 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 840 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 841 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 842 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 843 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 844 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 845 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 846 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 847 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 848 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 849 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 850 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 851 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 852 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 853 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 854 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 855 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 856 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 857 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 858 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 859 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 860 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 861 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 862 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 863 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 864 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 865 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 866 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 867 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 868 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 869 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 870 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 871 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 872 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 873 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 874 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 875 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 876 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 877 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 878 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 879 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 880 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 881 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 882 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 883 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 884 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 885 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 886 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 887 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 888 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 889 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 890 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 891 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 892 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 893 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 894 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 895 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 896 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 897 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 898 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 899 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 900 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 901 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 902 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 903 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 904 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 905 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 906 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 907 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 908 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 909 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 910 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 911 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 912 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 913 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 914 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 915 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 916 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 917 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 918 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 919 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 920 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 921 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 922 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 923 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 924 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 925 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 926 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 927 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 928 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 929 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 930 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 931 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 932 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 933 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 934 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 935 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 936 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 937 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 938 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 939 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 940 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 941 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 942 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 943 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 944 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 945 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 946 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 947 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 948 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 949 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 950 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 951 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 952 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 953 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 954 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 955 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 956 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 957 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 958 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 959 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 960 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 961 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 962 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 963 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 964 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 965 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 966 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 967 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 968 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 969 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 970 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 971 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 972 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 973 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 974 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 975 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 976 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 977 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 978 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 979 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 980 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 981 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 982 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 983 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 984 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 985 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 986 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 987 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 988 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 989 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 990 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 991 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 992 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 993 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 994 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 995 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 996 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 997 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 998 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 999 | 23.1242 | 1
[9 empty] | 1000 | 23.1242 | 1

## Project 2R
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | U(0,1) | Start | Duration | Finish | Trial | Finish | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0.95338 | 0 | 4.1218 | 4.1218 |  | 25.4754 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 0.87853 | 4.1218 | 4.7571 | 8.8789 | 1 | 25.4754 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.97113 | 4.1218 | 2.3 | 6.4218 | 2 | 25.4754 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 0.34632 | 8.8789 | 2.0389 | 10.9178 | 3 | 25.4754 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 0.84733 | 8.8789 | 7.2641 | 16.143 | 4 | 25.4754 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 0.47931 | 6.4218 | 6.9172 | 13.339 | 5 | 25.4754 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.52866 | 6.4218 | 2.4688 | 8.8906 | 6 | 25.4754 | 0
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 0.91651 | 16.143 | 7.4993 | 23.6422 | 7 | 25.4754 | 0
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 0.87776 | 13.339 | 7.7555 | 21.0946 | 8 | 25.4754 | 0
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6568 | 23.6422 | 0.4 | 24.0422 | 9 | 25.4754 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 0.60415 | 21.0946 | 2.0125 | 23.107 | 10 | 25.4754 | 0
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 0.029587 | 24.0422 | 1.4331 | 25.4754 | 11 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 12 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 13 | 25.4754 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success | [6 empty] | 14 | 25.4754 | 0
24 | 25.4754 | 0 | [6 empty] | 15 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 16 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 17 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 18 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 19 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 20 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 21 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 22 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 23 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 24 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 25 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 26 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 27 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 28 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 29 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 30 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 31 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 32 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 33 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 34 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 35 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 36 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 37 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 38 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 39 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 40 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 41 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 42 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 43 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 44 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 45 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 46 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 47 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 48 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 49 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 50 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 51 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 52 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 53 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 54 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 55 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 56 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 57 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 58 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 59 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 60 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 61 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 62 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 63 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 64 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 65 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 66 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 67 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 68 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 69 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 70 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 71 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 72 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 73 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 74 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 75 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 76 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 77 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 78 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 79 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 80 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 81 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 82 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 83 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 84 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 85 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 86 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 87 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 88 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 89 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 90 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 91 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 92 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 93 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 94 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 95 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 96 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 97 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 98 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 99 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 100 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 101 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 102 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 103 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 104 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 105 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 106 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 107 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 108 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 109 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 110 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 111 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 112 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 113 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 114 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 115 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 116 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 117 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 118 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 119 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 120 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 121 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 122 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 123 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 124 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 125 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 126 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 127 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 128 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 129 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 130 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 131 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 132 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 133 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 134 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 135 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 136 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 137 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 138 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 139 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 140 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 141 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 142 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 143 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 144 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 145 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 146 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 147 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 148 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 149 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 150 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 151 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 152 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 153 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 154 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 155 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 156 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 157 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 158 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 159 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 160 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 161 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 162 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 163 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 164 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 165 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 166 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 167 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 168 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 169 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 170 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 171 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 172 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 173 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 174 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 175 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 176 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 177 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 178 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 179 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 180 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 181 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 182 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 183 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 184 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 185 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 186 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 187 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 188 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 189 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 190 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 191 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 192 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 193 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 194 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 195 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 196 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 197 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 198 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 199 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 200 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 201 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 202 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 203 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 204 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 205 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 206 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 207 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 208 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 209 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 210 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 211 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 212 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 213 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 214 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 215 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 216 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 217 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 218 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 219 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 220 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 221 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 222 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 223 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 224 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 225 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 226 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 227 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 228 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 229 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 230 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 231 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 232 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 233 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 234 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 235 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 236 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 237 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 238 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 239 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 240 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 241 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 242 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 243 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 244 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 245 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 246 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 247 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 248 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 249 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 250 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 251 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 252 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 253 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 254 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 255 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 256 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 257 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 258 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 259 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 260 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 261 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 262 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 263 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 264 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 265 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 266 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 267 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 268 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 269 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 270 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 271 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 272 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 273 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 274 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 275 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 276 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 277 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 278 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 279 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 280 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 281 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 282 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 283 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 284 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 285 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 286 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 287 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 288 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 289 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 290 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 291 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 292 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 293 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 294 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 295 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 296 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 297 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 298 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 299 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 300 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 301 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 302 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 303 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 304 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 305 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 306 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 307 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 308 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 309 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 310 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 311 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 312 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 313 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 314 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 315 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 316 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 317 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 318 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 319 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 320 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 321 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 322 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 323 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 324 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 325 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 326 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 327 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 328 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 329 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 330 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 331 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 332 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 333 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 334 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 335 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 336 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 337 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 338 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 339 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 340 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 341 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 342 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 343 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 344 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 345 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 346 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 347 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 348 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 349 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 350 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 351 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 352 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 353 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 354 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 355 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 356 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 357 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 358 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 359 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 360 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 361 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 362 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 363 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 364 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 365 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 366 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 367 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 368 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 369 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 370 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 371 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 372 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 373 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 374 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 375 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 376 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 377 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 378 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 379 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 380 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 381 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 382 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 383 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 384 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 385 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 386 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 387 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 388 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 389 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 390 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 391 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 392 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 393 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 394 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 395 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 396 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 397 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 398 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 399 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 400 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 401 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 402 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 403 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 404 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 405 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 406 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 407 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 408 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 409 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 410 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 411 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 412 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 413 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 414 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 415 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 416 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 417 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 418 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 419 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 420 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 421 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 422 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 423 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 424 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 425 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 426 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 427 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 428 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 429 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 430 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 431 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 432 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 433 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 434 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 435 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 436 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 437 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 438 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 439 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 440 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 441 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 442 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 443 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 444 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 445 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 446 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 447 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 448 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 449 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 450 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 451 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 452 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 453 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 454 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 455 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 456 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 457 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 458 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 459 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 460 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 461 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 462 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 463 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 464 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 465 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 466 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 467 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 468 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 469 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 470 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 471 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 472 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 473 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 474 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 475 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 476 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 477 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 478 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 479 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 480 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 481 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 482 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 483 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 484 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 485 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 486 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 487 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 488 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 489 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 490 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 491 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 492 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 493 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 494 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 495 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 496 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 497 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 498 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 499 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 500 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 501 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 502 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 503 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 504 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 505 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 506 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 507 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 508 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 509 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 510 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 511 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 512 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 513 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 514 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 515 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 516 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 517 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 518 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 519 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 520 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 521 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 522 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 523 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 524 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 525 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 526 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 527 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 528 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 529 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 530 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 531 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 532 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 533 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 534 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 535 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 536 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 537 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 538 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 539 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 540 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 541 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 542 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 543 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 544 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 545 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 546 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 547 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 548 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 549 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 550 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 551 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 552 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 553 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 554 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 555 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 556 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 557 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 558 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 559 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 560 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 561 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 562 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 563 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 564 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 565 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 566 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 567 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 568 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 569 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 570 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 571 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 572 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 573 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 574 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 575 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 576 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 577 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 578 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 579 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 580 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 581 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 582 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 583 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 584 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 585 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 586 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 587 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 588 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 589 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 590 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 591 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 592 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 593 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 594 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 595 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 596 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 597 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 598 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 599 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 600 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 601 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 602 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 603 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 604 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 605 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 606 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 607 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 608 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 609 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 610 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 611 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 612 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 613 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 614 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 615 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 616 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 617 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 618 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 619 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 620 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 621 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 622 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 623 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 624 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 625 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 626 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 627 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 628 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 629 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 630 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 631 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 632 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 633 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 634 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 635 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 636 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 637 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 638 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 639 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 640 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 641 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 642 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 643 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 644 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 645 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 646 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 647 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 648 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 649 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 650 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 651 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 652 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 653 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 654 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 655 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 656 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 657 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 658 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 659 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 660 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 661 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 662 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 663 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 664 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 665 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 666 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 667 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 668 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 669 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 670 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 671 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 672 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 673 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 674 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 675 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 676 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 677 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 678 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 679 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 680 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 681 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 682 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 683 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 684 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 685 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 686 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 687 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 688 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 689 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 690 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 691 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 692 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 693 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 694 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 695 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 696 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 697 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 698 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 699 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 700 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 701 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 702 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 703 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 704 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 705 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 706 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 707 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 708 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 709 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 710 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 711 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 712 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 713 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 714 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 715 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 716 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 717 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 718 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 719 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 720 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 721 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 722 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 723 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 724 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 725 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 726 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 727 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 728 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 729 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 730 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 731 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 732 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 733 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 734 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 735 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 736 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 737 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 738 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 739 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 740 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 741 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 742 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 743 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 744 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 745 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 746 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 747 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 748 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 749 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 750 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 751 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 752 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 753 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 754 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 755 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 756 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 757 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 758 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 759 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 760 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 761 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 762 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 763 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 764 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 765 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 766 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 767 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 768 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 769 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 770 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 771 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 772 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 773 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 774 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 775 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 776 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 777 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 778 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 779 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 780 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 781 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 782 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 783 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 784 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 785 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 786 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 787 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 788 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 789 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 790 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 791 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 792 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 793 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 794 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 795 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 796 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 797 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 798 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 799 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 800 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 801 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 802 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 803 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 804 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 805 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 806 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 807 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 808 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 809 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 810 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 811 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 812 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 813 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 814 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 815 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 816 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 817 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 818 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 819 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 820 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 821 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 822 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 823 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 824 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 825 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 826 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 827 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 828 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 829 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 830 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 831 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 832 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 833 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 834 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 835 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 836 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 837 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 838 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 839 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 840 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 841 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 842 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 843 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 844 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 845 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 846 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 847 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 848 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 849 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 850 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 851 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 852 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 853 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 854 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 855 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 856 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 857 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 858 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 859 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 860 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 861 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 862 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 863 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 864 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 865 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 866 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 867 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 868 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 869 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 870 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 871 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 872 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 873 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 874 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 875 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 876 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 877 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 878 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 879 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 880 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 881 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 882 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 883 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 884 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 885 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 886 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 887 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 888 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 889 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 890 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 891 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 892 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 893 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 894 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 895 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 896 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 897 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 898 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 899 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 900 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 901 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 902 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 903 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 904 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 905 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 906 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 907 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 908 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 909 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 910 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 911 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 912 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 913 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 914 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 915 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 916 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 917 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 918 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 919 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 920 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 921 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 922 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 923 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 924 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 925 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 926 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 927 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 928 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 929 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 930 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 931 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 932 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 933 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 934 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 935 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 936 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 937 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 938 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 939 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 940 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 941 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 942 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 943 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 944 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 945 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 946 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 947 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 948 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 949 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 950 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 951 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 952 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 953 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 954 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 955 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 956 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 957 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 958 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 959 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 960 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 961 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 962 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 963 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 964 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 965 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 966 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 967 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 968 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 969 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 970 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 971 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 972 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 973 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 974 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 975 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 976 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 977 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 978 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 979 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 980 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 981 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 982 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 983 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 984 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 985 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 986 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 987 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 988 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 989 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 990 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 991 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 992 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 993 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 994 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 995 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 996 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 997 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 998 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 999 | 25.4754 | 0
[9 empty] | 1000 | 25.4754 | 0